滨妇发[2012]15号
关于在全市妇联系统开展
“下基层、访妇情、办实事”活动的
实  施  方  案
 
各县区妇联，滨州经济开发区、高新技术产业开发区、北海经济开发区妇工委：

为贯彻落实全国妇联《关于在全国县以上妇联组织开展“下基层、访妇情、办实事”活动的意见》和省、市委关于开展“基层组织建设年”的要求，进一步加强妇联基层组织建设，做好新形势下妇女群众工作，市妇联决定，在全市妇联系统开展“下基层、访妇情、办实事”活动。具体方案如下：

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，深入基层调查研究，了解妇情民意，为妇女群众分忧解难，使妇情掌握在基层、问题解决在基层、帮扶落实在基层，进一步夯实群众基础，在改进作风中服务妇女，在为妇女办实事上创先争优，不断推动妇女工作创新发展，真正把妇联组织建设成为党开展妇女工作的“坚强阵地”和深受广大妇女信赖和热爱的“温暖之家”。
二、活动内容
“下基层、访妇情、办实事”活动要坚持调研先行，着力在掌握基层妇女群众的基本需求和基层妇女组织建设的基本情况上下功夫，力求在推动解决妇女儿童民生和基层组织建设面临的重点难点问题上实现新突破。乡镇以上各级妇联组织要结合工作实际，扎实开展好“五个一”、“五进家”行动。

一是开展一次“妇情民意大走访”。 市、县、乡三级妇联要结合“党建带妇建”创先争优活动，配合驻村“第一书记”各项工作，开展好妇联干部“三进三同”活动。即有计划地组织安排干部进村子、进社区、进农户，深入到农村一线、深入到农民群众中，通过和妇女群众“同吃、同住、同劳动”，采取个别谈心、座谈交流、实地察看等方式，与妇女群众面对面、心贴心交流，详细了解妇女群众需求。市、县区妇联领导班子成员下基层时间一年不少于2个月；市、县区妇联机关干部下基层时间每月不少于2次。重点调查妇女创业就业、妇女文化生活、妇女权益保障以及贫困家庭、留守妇女儿童等弱势群体生活中存在的突出问题。市、县区妇联每名干部入户走访不少于10户，并采取“六必访”工作法，做到问题家庭必访、留守家庭必访、矛盾纠纷必访、孤残贫困必访、下岗失业必访、重病亡故必访，实现入户走访全覆盖。认真梳理研究在调查中发现的带有普遍性、倾向性的问题，提出具有针对性和可操作性的对策建议，努力促进调研成果转化为惠及妇女儿童的具体措施。
二是记录一本“妇情日记”。在下基层过程中，每位妇联干部都要记录一本“妇情日记”，并撰写调查报告。县以下妇联要将记录“妇情日记”常态化，并同时建立妇女需求台帐，及时准确的掌握基层第一手资料。
三是建立一批基层帮扶联系点。市、县、乡三级妇联都要选择2个基层组织建设较为薄弱的村（社区）妇女组织作为联系点；每名妇联干部都要结对联系并帮扶一名贫困妇女、一名贫困儿童。在确定帮扶联系点、帮扶对象后，要尽快形成和落实帮扶措施，有效地将矛盾化解在基层、把问题解决在当地。
四是解决一系列民生实事。要立足妇联实际，开展好“五进家”行动，确保活动取得实效。一是“爱心奉献进家”。向困难妇女和家庭等特殊群体送一封慰问信，送去党和政府的关怀及妇联组织的问候，深化贫困母亲救助行动，计划走访援助100名贫困母亲。二是“就业援助进家”。协调部分就业岗位，为零就业家庭、有就业能力和就业意愿的困难妇女送去工作岗位。三是“医疗服务进家”。组织医务人员、巾帼志愿者走进患病困难群众家庭，开展医疗服务活动。四是“巾帼助学进家”。深化“爱心父母牵手孤困儿童”活动，组织动员女领导干部、妇联干部与困难群众子女结对助学。五是“法律服务进家”。组织法律服务团、法律援助志愿者为困难妇女群众提供面对面的法律指导和服务，帮助妇女儿童依法维护自身合法权益。
五是打造一批特色亮点工作。要按照市委“基层组织建设年”的工作部署，进一步夯实基层工作阵地，建立一批市级“妇女之家”建设示范点，实现“家家有特色”、“村村有品牌”，针对不同层次、不同群体妇女需求提供多元化服务。注重挖掘基层特色妇女工作，选树优秀妇女典型，推进全市妇女工作创新发展。
三、步骤安排

活动从2012年4月起，至年底结束，共分三个阶段。
1、组织动员阶段（2012年4月）。研究制定“下基层、访妇情、办实事”活动方案，明确活动目标，强化统筹协调，落实工作责任。要层层召开动员会议，对活动进行部署安排，教育引导妇联干部进一步提高认识，站在践行科学发展观、推动妇女事业科学发展的高度，把组织要求转化为自觉行动，树立妇联干部良好形象，展现妇联系统作风建设成果。
2、实施推进阶段（5月至9月）。乡镇（街道）以上各级妇联组织要明确联系点，干部确定帮扶对象，扎实开展“五个一”、“五进家”活动。领导干部要带头深入基层一线、深入妇女群众，带头开展调查研究和推动解决问题，带头做好结对帮扶工作。

3、检查总结阶段（10月至年底）。及时总结“下基层、访妇情、办实事”活动开展情况，总结好经验、好做法。要探索建立妇联组织和干部经常下基层、直接联系妇女群众的长效工作机制，加强对活动成效的调查统计，总结推广成功案例，及时把成熟做法和经验上升为制度规定，不断增强活动实效性，扩大社会影响力。

四、活动要求
各级妇联要把“下基层、访妇情、办实事”活动作为全年工作的重要任务、亮点工程来抓，加大力度，统筹协调，精心安排，努力打造妇联工作品牌。

要加强对活动的组织领导。市妇联成立“下基层、访妇情、办实事”活动领导小组，办公室设在组宣部，统筹活动开展情况；各级妇联组织要层层制定方案，分解推进计划，明确专人负责；县级妇联领导班子要带头深入基层一线、深入妇女群众，带头开展调查研究、带头推动解决问题、带头做好结对帮扶工作；广大妇联干部要立足本职岗位，积极参与到活动中来，确保这项活动人人参与、层层落实、整体推进。

要严格督导考核。市妇联活动领导小组每月对各地开展活动情况进行一次督查，对发现的问题及时督促整改，把开展活动情况纳入领导班子和干部的考核范围，列为干部创先争优的重要内容，作为评先树优的重要依据。

要加大宣传力度。各级妇联要充分利用各类新闻媒体，对活动开展情况进行跟踪报导，集中宣传，营造良好氛围。市妇联将在“滨州妇女工作信息”、“滨州妇女网”发布活动信息和交流各地经验。

各县区妇联要在4月下旬前将活动方案报市妇联组宣部，活动开展情况每两个月汇总上报一次。市妇联将选择“下基层、访妇情、办实事”活动优秀调研成果推荐到省妇联。
                                   滨州市妇联

                                2012年4月11日
PAGE  
5

